# Projekt dispDB - Meilenstein- und Ressourcenplanung

Zuordnung der veranschlagten Personaltagsschaetzungen (PT) zu den Projektmeilensteinen

## Vorbemerkung

Die nachfolgende Tabelle fuehrt die Zeit-/Meilensteinplanung und die Ressourcenplanung des Projektantrags zusammen. Die PT-Schaetzungen aus dem Ressourcensheet (Projektmanagement: 12-15 PT, Technische Projektbegleitung: 130-150 PT) werden je Meilenstein und Rolle aufgeschluesselt.

Hinweis: Der Aufwand des Konzerns fuer das Platform-Deployment (Terraform, Entra ID, Netzwerkinfrastruktur) ist im Ressourcensheet nicht enthalten und wird in dieser Planung entsprechend nicht beruecksichtigt. Die interne IT wird lediglich punktuell fuer Netzwerk-Konnektivitaetsfragen eingebunden.

## Meilenstein-Ressourcen-Mapping

| Phase / Meilenstein | Wochen | Aufgaben je Rolle | PM (PT) | TPB (PT) | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Projekt-Initialisierung |  |  |  |  |  |
| Anforderungskatalog | Wo 1-4 | PM: Kick-off, Stakeholder-Abstimmung, Dokumentation TPB: Fachliche Anforderungserhebung (Data-Architektur), Bewertung Quellsysteme | 2,0 | 8,0 | ca. 10 PT gesamt |
| Target-Architecture Design & Freigabe | Wo 5-8 | PM: Abstimmungsrunden, Freigabeprozess koordinieren TPB: Zielarchitektur (Medallion: Bronze/Silver/Gold), Databricks-Design, PBI-Framework-Konzept | 1,5 | 12,0 | ca. 13,5 PT gesamt |
| B — Onboarding / Platform-Deployment (VIG-seitig, Konzern fuehrt) |  |  |  |  |  |
| Info-Termin / Onboarding Kickoff | Wo 9 | PM: Termin organisieren, Protokoll TPB: Technische Vorbereitung, Teilnahme, Abklaerung offener Punkte | 0,5 | 1,0 | Konzern: Deployment-Arbeit liegt extern |
| Tech Kickoff & Onboarding Agreement | Wo 10 | PM: Agreement-Prozess begleiten, Unterzeichnung TPB: Technische Klaerung (Netzwerk, Entra ID, VPN), Abstimmung Konzern | 0,5 | 2,0 |  |
| Terraform Deployment, Entra ID Sync, Netzwerk-Start | Wo 11 | PM: Tracking, Eskalation bei Verzoegerungen TPB: Begleitung/Abnahme Deployment, interne IT koordinieren (Netzwerk-Konnektivitaet) | 0,5 | 3,0 | Interne IT: punktuell |
| Finalisierung Netzwerk, Pilot-User Plattform-Zugriff | Wo 12 | PM: Statusbericht, Freigabe Pilot-User TPB: Netzwerk-Tests, Identity-Konfiguration pruefen, Pilot-Onboarding begleiten | 0,5 | 3,0 |  |
| Stabilisierungs-Phase, Testing, Finalisierung Setup | Wo 13-16 | PM: Fortschrittsmonitoring, Quality Gate koordinieren TPB: Bronze-Layer-Ingestion implementieren, Data Quality Gate definieren & testen, Security-Setup | 1,5 | 18,0 | Kernarbeit TPB beginnt hier |
| Abschluss, formale Akzeptanz Onboarding | Wo 17 | PM: Abnahmedokumentation, Meilenstein-Signoff TPB: Technische Abnahme, Uebergabeprotokoll | 0,5 | 2,0 |  |
| C — Business-Adaption & Hypercare-Phase |  |  |  |  |  |
| Container-Bereitstellung & Schulung Power BI | Wo 18-21 | PM: Schulungsplanung, Kommunikation an User TPB: Silver/Gold-Layer-Transformation, PBI-Framework aufbauen, Schulungsunterlagen, User-Support | 1,5 | 28,0 | Groesster TPB-Block |
| Stabilisierung Betrieb & Konzeption Advanced / Predictive Analytics | Wo 22-25 | PM: Betriebsuebergabe vorbereiten, Abschlussdokumentation TPB: High-End-Vorbereitung (ML/Predictive), Monitoring finalisieren, Security-Review, Fachkonzept Advanced Analytics | 1,5 | 30,0 | Inkl. ca. 1 FTE-Anteil Konzeption |
| D — Querschnitt (parallel ueber alle Phasen) |  |  |  |  |  |
| Dokumentation laufend (inkl. Unity-Catalog-Metadaten) | Wo 1-25 | PM: Projektdokumentation, Statusberichte, Protokolle TPB: Technische Doku, Unity-Catalog-Metadaten (automatisiert + manuell gepflegt) | 1,5 | 12,0 | Verteilt auf gesamte Laufzeit |
| Gesamt | Wo 1-25 | Alle Phasen | 12,0 | 119,0 | 131 PT gesamt (Puffer: PM +0-3, TPB +11-31 PT) |

* Konzern-Aufwand (Terraform, Entra ID, Netzwerk-Infrastruktur) ist nicht im Ressourcensheet enthalten und liegt vollstaendig beim Konzern.

* Interne IT: Nur punktuell fuer Netzwerk-Konnektivitaet eingebunden - kein separater PT-Block im Ressourcensheet erforderlich.

## Erlaeuternde Hinweise zum Mapping

PM-Anteil (12 PT als Basisplan)

Der PM-Aufwand ist bewusst schlank gehalten und konzentriert sich auf Steuerung, Abstimmungsrunden, Dokumentation und Meilenstein-Signoffs. Der Grossteil der inhaltlichen Koordination laeuft ueber die Technische Projektbegleitung (TPB). Der Zielkorridor von 12-15 PT laesst einen Puffer von 0-3 PT fuer unvorhergesehenen Steuerungsaufwand.

TPB-Anteil (119 PT als Basisplan)

Die drei groessten Arbeitsbloecke der Technischen Projektbegleitung sind:

- Wo 22-25: Stabilisierung & Advanced Analytics-Konzeption (30 PT)

- Wo 18-21: Silver/Gold-Layer-Transformation & Power BI-Aufbau (28 PT)

- Wo 13-16: Bronze-Layer-Ingestion, Quality Gate & Security-Setup (18 PT)

Diese Verteilung deckt sich mit der im Antrag genannten Einschaetzung von ca. 1 FTE fuer den Kernbereich (E2E-Realisierung: Ingestion-Logik, Transformation, Power BI Framework, High-End-Vorbereitung und Security).

PT-Puffer (11-31 PT TPB)

Der Restpuffer zum Zielkorridor von 130-150 PT betraegt 11-31 PT. Es wird empfohlen, diesen nicht als Reserve "wegzuplanen", sondern explizit als Risikoposition im Projektantrag auszuweisen. Moegliche Risikopositionen, die diesen Puffer benoetigen koennten:

- Unerwartete Komplexitaet bei Quellsystem-Anbindungen (insb. Datenzugriff und -qualitaet)

- Netzwerk-Issues waehrend des Konzern-Onboardings (Wo 11-12)

- Erweiterter Umfang des Fachkonzepts Advanced/Predictive Analytics

- Iterationsaufwand beim Power BI-Framework (Anpassungen nach User-Feedback in Wo 18-21)

Stand: April 2026 | Projekt dispDB | Seite 1