# Projekt dispDB — Schulungskonzept (Rueckwaertsplanung)

Zwei integrierte Lernplaene: Power BI-User-Schulung & PM-Eigenqualifizierung MS Fabric / Databricks

Methodik: Rueckwaertsplanung bedeutet, dass wir vom jeweils definierten Zieldatum aus rueckwaerts terminieren. Fuer die User-Schulung ist das der Go-Live Power BI (Ende Wo 21). Fuer die PM-Eigenqualifizierung ist das die technische Abnahme des Onboardings (Ende Wo 17). Alle Massnahmen sind so getaktet, dass die benoetigte Kompetenz jeweils vor dem relevanten Projektereignis vorhanden ist.

## Teil A: Schulungskonzept Power BI-User (5-10 Personen, Remote)

Zielgruppe: Fachbereichs-User ohne oder mit sehr wenig BI-Vorerfahrung. Ziel: Die User koennen nach Go-Live selbstaendig auf ihrem Container-Workspace in Power BI navigieren, bestehende Berichte nutzen und einfache eigene Auswertungen erstellen.

Leitprinzipien:

- Minimaler Zeitaufwand fuer User: Kein mehrtaegiger Praesenz-Kurs, sondern zwei gezielte Remote-Workshops (insg. 5h) plus Selbstlernmaterial

- Anwendungsorientierung: Alle Uebungen laufen auf dem echten Testcontainer mit repraesentativen Daten — kein abstrakter Beispiel-Datensatz

- Key-User-Prinzip: Je Fachbereich wird ein 'Key User' benannt, der als erster Ansprechpartner nach Go-Live fungiert und vertiefende Schulungen erhalten kann

- Hypercare: TPB steht in Wo 22-23 fuer eine Q&A-Session und laufenden Support bereit

| Woche | Zeitpunkt | Massnahme | Inhalt / Lernziele | Aufwand | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meilenstein: Go-Live Power BI-Zugang fuer User (Ende Woche 21) — Rueckwaertsplanung |  |  |  |  |  |
| Wo 21 | Go-Live | Go-Live: User arbeiten selbstaendig mit Power BI auf Container | Erster produktiver Einsatz; TPB steht als Hypercare-Support bereit (2 Wochen) | — | TPB |
| Phase 3 — Schulung & Onboarding User (Wo 19-20) |  |  |  |  |  |
| Wo 20 | 1 Wo vor Go-Live | Workshop 2: Arbeiten mit Berichten & Self-Service BI (remote, 3h) | Eigene einfache Berichte & Visuals erstellen; Filter, Slicer, Drilldown; Veroeffentlichen im Workspace; Haendsueben mit Echtdaten (Testcontainer) | 3h / User | TPB + PM |
| Wo 19 | 2 Wo vor Go-Live | Workshop 1: Plattform-Einfuehrung & Navigation (remote, 2h) | Was ist dispDB / MS Fabric / Power BI? Wo finde ich meinen Container? Login, Workspace, Datenquellen-Uebersicht; Grundbegriffe: Report, Dataset, Workspace, Gateway | 2h / User | TPB |
| Wo 19 | 2 Wo vor Go-Live | Vorab-Selbstlernmaterial bereitstellen | Kurze Einfuehrungs-Videos (je max. 10 Min.): 'Was ist Power BI?', 'Meine erste Auswertung' — intern erstellt oder Microsoft Learn Pfad 'PL-900 Grundlagen' | 1h / User | TPB |
| Phase 2 — Vorbereitung Schulungsumgebung (Wo 18) |  |  |  |  |  |
| Wo 18 | 3 Wo vor Go-Live | Testcontainer mit Beispieldaten aufsetzen | Reprasentativer Testdatensatz aus Bronze/Silver-Layer; User-Accounts im Workspace anlegen; Berechtigungsstruktur testen (wer sieht was?) | 2 PT | TPB |
| Wo 18 | 3 Wo vor Go-Live | Schulungsunterlagen finalisieren | Kurzreferenz (1-Pager): Navigation, haeufige Aufgaben, Support-Kontakt; Workshop-Praesentationen (Wo 19+20); FAQ-Dokument | 1 PT | TPB |
| Phase 1 — Konzeption & Abstimmung (Wo 13-17, parallel Stabilisierungsphase) |  |  |  |  |  |
| Wo 17 | 4 Wo vor Go-Live | Use-Cases der User ermitteln (30-Min-Interview je Fachbereich) | Welche Auswertungen werden benoetigt? Welche Datenquellen sind relevant? Ergebnis fliesst in Container-Design und Schulungsinhalte ein | 0,5 PT | PM + TPB |
| Wo 13-16 | Parallel Stabilisierung | Schulungskonzept und -zeitplan abstimmen | Termine fuer Wo 19+20 koordinieren; Entscheidung ueber Vorab-Lernmaterial; Benennung interner Ansprechpartner ('Key User') je Fachbereich | 0,5 PT | PM |
| Hypercare-Phase nach Go-Live (Wo 22-23) |  |  |  |  |  |
| Wo 22-23 | 1-2 Wo nach Go-Live | Hypercare-Support & Q&A-Session (remote, 1h) | Offene Fragen aus erstem produktiven Einsatz klaren; haeufige Fehler dokumentieren; Erweiterung FAQ; Uebergabe an regulaeren Support | 1h / User | TPB |

Hinweis zu Vorab-Lernmaterial:

Empfohlen wird der kostenlose Microsoft Learn Lernpfad 'Power BI fundamentals' (ca. 1h) als Pflichtlektuere vor Workshop 1. Alternativ genuegt das 'PL-900 Modul 4: Describing Analytics in Microsoft 365'. Beide sind online, auf Deutsch verfuegbar und ohne Installation nutzbar.

## Teil B: PM-Eigenqualifizierung MS Fabric & Databricks (Selbststudium)

Ziel: Als Projektmanager brauchst Du keine Entwicklerkompetenz, aber eine solide konzeptionelle Orientierung, um die technische Arbeit der TPB beurteilen, Abnahmen kompetent begleiten und in Stakeholder-Gespraechen muendlich agieren zu koennen. Der Lernplan ist explizit fuer begleitendes Selbststudium neben dem Projektalltag konzipiert — der Aufwand liegt bei ca. 2-5h pro Woche, verteilt auf die ohnehin ruhigeren Phasen (Anforderungskatalog, Architecture Design).

Leitprinzipien:

- Tiefe nur wo noetig: MS Fabric wird tiefer erarbeitet (da operativ relevant fuer Container, User-Berechtigungen, Monitoring). Databricks bleibt auf 'lesen und einordnen koennen' beschraenkt

- Gratis-First: Alle empfohlenen Ressourcen sind kostenlos (Microsoft Learn, Databricks Academy Free Tier, YouTube-Kanaele)

- Praxisanker: Parallel zu jedem Lernblock wird ein konkreter Bezug zur aktuellen Projektphase hergestellt (z.B. Lakehouse-Konzept lernen genau dann, wenn TPB die Zielarchitektur entwirft)

- Optionaler Zertifizierungspfad: Wer moechte, kann die Lernbloecke 1-3 als Vorbereitung auf die Microsoft DP-600 Pruefung ('Implementing Analytics Solutions Using Microsoft Fabric') nutzen — dies ist aber keine Projektvoraussetzung

Gesamtaufwand Eigenqualifizierung: ca. 28h Selbststudium ueber 12 Wochen (Wo 1-12), verteilt auf ca. 2-3h/Woche. Nicht im PT-Budget verbucht (laeuft parallel zur normalen PM-Taetigkeit).

| Woche | Zeitpunkt | Thema | Empfohlene Ressourcen | Lernziel / Kompetenz | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meilenstein: Projektkompetenz fuer Abnahme & Steuerung (Ende Woche 17) — Rueckwaertsplanung |  |  |  |  |  |
| Wo 17 | Abnahme-Kompetenz | Checkpoint: Kann ich die technische Abnahme fachkundig begleiten? | Eigene Notizen, Rueckfragen an TPB, Glossar-Review | Architektur, Datafow und Quality Gates verstehen; Abnahmekritieren beurteilbar | Laufend |
| Block 4 — Databricks Grundlagen (Wo 10-12, parallel Onboarding) |  |  |  |  |  |
| Wo 12 | Parallel Netzwerk-Setup | Databricks: Notebooks, Cluster, Jobs (Ueberblick) | Microsoft Learn: 'Get started with Azure Databricks'; Databricks Academy: Free Lakehouse Fundamentals (kostenlos, ~4h) | Notebooks verstehen (PySpark-Grundlogik lesen koennen, nicht schreiben); Job-Monitoring im UI; Logs interpretieren | ca. 4h |
| Wo 11 | Parallel Terraform Deployment | Databricks: Architektur & Unity Catalog | Databricks Doku: 'Unity Catalog Overview'; YouTube: 'Databricks Unity Catalog explained' (Databricks-Kanal, ~20 Min.) | Unity Catalog-Konzept (Catalog / Schema / Table) verstehen; Metadaten-Struktur des Projekts nachvollziehen | ca. 2h |
| Wo 10 | Tech Kickoff Woche | Databricks im Kontext dispDB: Einstieg | Projektinterne Architektur-Doku (TPB); Databricks Free Trial (eigene Sandbox) | Wo laufen Bronze/Silver/Gold-Transformationen? Was macht die TPB in Databricks konkret? Vokabular fuer Tech-Meetings | ca. 2h |
| Block 3 — MS Fabric Vertiefung (Wo 7-9) |  |  |  |  |  |
| Wo 9 | Vor Onboarding Kickoff | MS Fabric: Power BI im Fabric-Kontext & Semantic Layer | Microsoft Learn: 'Power BI fundamentals'; Fabric-Doku: 'Semantic models in Fabric' | Zusammenhang Lakehouse → Semantic Model → Power BI-Report verstehen; Container-Konzept einordnen koennen | ca. 3h |
| Wo 8 | Parallel Architecture Design | MS Fabric: Data Factory & Pipelines (Ueberblick) | Microsoft Learn: 'Ingest data with Data Factory in Fabric' (~1h); Fabric-Doku: Pipeline-Konzept | Ingestion-Logik verstehen (was macht die TPB in Pipelines?); Unterschied Pipeline vs. Notebook vs. Dataflow | ca. 2h |
| Wo 7 | Parallel Architecture Design | MS Fabric: Lakehouse & Medallion-Architektur | Microsoft Learn: 'Implement a Lakehouse in Microsoft Fabric' (~2h); YouTube: 'Microsoft Fabric Lakehouse Tutorial' (Guy in a Cube o.ae., ~30 Min.) | Bronze/Silver/Gold-Schichtung erklaeren koennen; Lakehouses, Warehouses und Shortcuts unterscheiden | ca. 3h |
| Block 2 — MS Fabric Einstieg (Wo 5-6, parallel Architecture Design Phase) |  |  |  |  |  |
| Wo 6 | Parallel Zielarchitektur | MS Fabric: Workspaces, Kapazitaeten, Sicherheit & Governance | Microsoft Learn: 'Administer Microsoft Fabric'; Fabric-Doku: Tenant-Settings, Workspace-Rollen | Lizenzierung und Kapazitaetsmodell (F-SKUs) grob verstehen; Workspace-Rollen fuer User-Berechtigungen kennen | ca. 2h |
| Wo 5 | Parallel Zielarchitektur | MS Fabric: Plattform-Uebersicht & Kernkonzepte | Microsoft Learn Lernpfad: 'Get started with Microsoft Fabric' (kostenlos, ca. 5-6h, Zertifikat DP-600 Vorbereitung); Fabric-Blog: 'What is Microsoft Fabric?' | OneLake-Konzept; Fabric-Workloads (Data Engineering, Data Warehouse, Real-Time, PBI) unterscheiden; Zusammenhang mit Azure verstehen | ca. 5h |
| Block 1 — Fundament & Orientierung (Wo 1-4, parallel Anforderungskatalog) |  |  |  |  |  |
| Wo 3-4 | Parallel Anforderungskatalog | Azure-Grundlagen & Cloud-Datenarchitektur | Microsoft Learn: 'Azure Fundamentals AZ-900' (Grundlagen-Modul, ~2h reicht); Doku: 'What is Azure Data Lake Storage Gen2?' | Azure-Grundbegriffe (Subscription, Resource Group, Storage Account) kennen; ADLS Gen2 als Basis von OneLake verstehen | ca. 3h |
| Wo 1-2 | Projektstart | Gesamtbild: Was ist dispDB technisch? | Projektinterne Architektur-Doku (TPB erstellt in Wo 5-8); Microsoft: 'What is Microsoft Fabric?' (offizieller Blog-Post); Konzern-Onboarding-Unterlagen | Technische Gesamtarchitektur grob einordnen; Vokabular fuer erste Stakeholder-Gespraeche aufbauen; Fragen an TPB formulieren | ca. 2h |

Top-Empfehlung als Einstieg (Wo 5): Microsoft Learn Lernpfad 'Get started with Microsoft Fabric' — kostenlos, ca. 5-6h, deckt alle Kernkonzepte ab und bereitet optional auf DP-600 vor. Link: learn.microsoft.com/training/paths/get-started-fabric/

Wichtige Abgrenzung: Der PM muss NICHT verstehen, wie man Notebooks schreibt, Pipelines konfiguriert oder Terraform-Skripte liest. Die Lernziele sind bewusst auf 'verstehen und einordnen' beschraenkt — das reicht fuer souveraene Projektsteuerung und Abnahme.

## Uebersicht: Zeitlicher Gesamtrahmen beider Konzepte

| Woche | Projektphase | PM-Eigenqualifizierung | User-Schulungs-Vorbereitung | User-Schulung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wo 1-4 | Anforderungskatalog | Block 1: Orientierung & Azure-Grundlagen (ca. 5h) | Use-Cases ermitteln (Wo 3-4) | — |
| Wo 5-8 | Architecture Design | Block 2+3: MS Fabric Einstieg & Vertiefung (ca. 13h) | Konzept & Zeitplan abstimmen | — |
| Wo 9-12 | Onboarding (Konzern) | Block 4: Databricks Grundlagen (ca. 8h) | Schulungsunterlagen & Testcontainer aufsetzen | — |
| Wo 13-17 | Stabilisierung & Abnahme | Checkpoint: Abnahme-Vorbereitung | Use-Cases finalisieren, Unterlagen pruefen | — |
| Wo 18 | Business-Adaption Start | — | Testcontainer & Unterlagen finalisieren | Vorbereitung |
| Wo 19-20 | User-Schulung & Container | — | — | Workshop 1+2 |
| Wo 21 | Go-Live PBI | — | — | GO-LIVE |
| Wo 22-23 | Hypercare | — | — | Q&A / Hypercare |

Stand: April 2026 | Projekt dispDB — Schulungskonzept | Alle Zeitangaben in Projektwochen ab Projektstart August 2026